## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/
Bureau de Stratégie et de Développement
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat De Pré-imprimés |  | 64 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
2 | Achat De Documentations |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
3 | Achat De Fournitures et Pétits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
4 | Achats de Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
5 | Frais De Formation, Séminaires et Stages |  | 64 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
6 | Frais De Cérémonie Et Réceptions |  | 64 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
| Matériels et Mobiliers de Bureau |  | 64 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |  | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07
Réalisations
| Frais De Cérémonie Et Réceptions |  | 64 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |  | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07
Réalisations
| Matériels Informatiques |  | 64 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |  | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07
Réalisations
| Réparation Matériels Informatiques |  | 64 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |  | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07
Réalisations
7 | Achat Autres Fournitures de Services |  | 64 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |  | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-08: Code Marché; 2021-02-26: Nature de Marché; 2021-04-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-08: 1; 2021-02-26: Fournitures; 2021-04-05: BND; 2021-04-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-08: 2; 2021-02-26: Travaux; 2021-04-05: FINEX; 2021-04-12: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-08: 3; 2021-02-26: Prestations intellectuelles; 2021-04-05: CONJOINT; 2021-04-12: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-08: 4; 2021-02-26: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7