## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/
Cellule Communication Et Relation Extérieur
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat De Pré-imprimés |  | 64 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
2 | Achat De Documentations |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
3 | Informations et Communications |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
4 | Achats Autres Fournitures de Services |  | 64 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
5 | Internet |  | 64 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
6 | Frais De Cérémonie Et Réceptions |  | 64 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-02: Code Marché; 2021-02-20: Nature de Marché; 2021-03-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-02: 1; 2021-02-20: Fournitures; 2021-03-30: BND; 2021-04-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-02: 2; 2021-02-20: Travaux; 2021-03-30: FINEX; 2021-04-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-02: 3; 2021-02-20: Prestations intellectuelles; 2021-03-30: CONJOINT; 2021-04-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-02: 4; 2021-02-20: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7