## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
Direction Générale des Douanes
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Habillements et Uniformes |  | 64 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
4 | Achats De Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 4 | AAO | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
5 | Frais de réunion, conférences |  | 64 | BND | 5 | AAO | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-28 |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-07-05
Réalisations
6 | Autres dépenses diverses |  | 64 | BND | 6 | RC | Prévisions | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2020-02-01 | 2020-03-02 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-27 |  | 2020-06-06 | 2020-06-20 | 2020-06-23 | 2020-06-28 | 2020-07-04
Réalisations
7 | Achat fournitures informatiques |  | 64 | BND | 7 | AAO | Prévisions | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2020-02-01 | 2020-03-02 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-27 |  | 2020-06-06 | 2020-06-20 | 2020-06-23 | 2020-06-28 | 2020-07-04
Réalisations
8 | Nettoyage des locaux |  | 64 | BND | 8 | AAO | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-28 |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-07-05
Réalisations
9 | Achats De Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 9 | AAO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-28 |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-07-04
Réalisations
10 | Frais De Réunions, Conférences |  | 64 | BND | 10 | AAO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-28 |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-07-04
Réalisations
11 | Frais d'assurances |  | 64 | BND | 11 | AAO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-28 |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-07-04
Réalisations
12 | Internet |  | 64 | BND | 12 | AAO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-28 |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-07-04
Réalisations
13 | Frais De Céremonies Et Réceptions |  | 64 | BND | 13 | AAO | Prévisions | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-03-08 | 2021-03-29 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-06-01 |  | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 2021-07-08
Réalisations
14 | Matériels de transport |  | 64 | BND | 14 | AAO | Prévisions | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-03-08 | 2021-03-29 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-06-01 |  | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 2021-07-08
Réalisations
15 | Autres Matériels de Transport |  | 64 | BND | 15 | AAO | Prévisions | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-03-08 | 2021-03-29 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-06-01 |  | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 2021-07-08
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/DG Douanes
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-15: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-29: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-05-14: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés |  | 64 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
2 | Achat documentation |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
3 | Location de Bâtiment à usage Administratif |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
4 | Matéreils Informatiques |  | 64 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
5 | Autres Matériels et Mobiliers |  | 64 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
6 | Matériels Informatiques |  | 64 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
7 | Matériels et Mobiliers de Bureau |  | 64 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13
Réalisations
8 | Installations Techniques et Agencements |  | 64 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
9 | Achat autres prduits spécifiques |  | 64 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-02-01 | 2020-02-08 | 2020-02-15 | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 2020-03-21 |  | 2020-03-25 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 2020-04-07 | 2020-04-14
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-01-14: Code Marché; 2020-02-01: Nature de Marché; 2020-03-14: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2020-01-14: 1; 2020-02-01: Fournitures; 2020-03-14: BND; 2020-03-21: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2020-01-14: 2; 2020-02-01: Travaux; 2020-03-14: FINEX; 2020-03-21: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2020-01-14: 3; 2020-02-01: Prestations intellectuelles; 2020-03-14: CONJOINT; 2020-03-21: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2020-01-14: 4; 2020-02-01: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINSTERE DU BUDGET
| Exercice budgétaire: | 2021 | [5 empty] | 2020-02-01: Direction Générale des Douanes
| Ordonnateur: | LE MINISTRE DU BUDGET
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 JOURNAUX, SITE DU MINISTERE, SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2020-01-07: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2020-02-15: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais De Formations, Séminaires Et Stages |  | 64 | BND |  | SFQC | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-24: Code Marché; 2021-02-28: Nature de Marché; 2021-05-09: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-24: 1; 2021-02-28: Fournitures; 2021-05-09: BND; 2021-05-27: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-24: 2; 2021-02-28: Travaux; 2021-05-09: FINEX; 2021-05-27: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-24: 3; 2021-02-28: Prestations intellectuelles; 2021-05-09: CONJOINT; 2021-05-27: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-24: 4; 2021-02-28: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministère du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/DGD
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-07: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-05-09: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais Entrétien Bâtiments Administratifs |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
2 | Frais Entrétien Bâtiments Administratifs |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
3 | Bâtiments à usage Administratifs |  | 64 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
5 | Bâtiments à usage Administratifs |  | 64 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-18: Code Marché; 2021-02-05: Nature de Marché; 2021-03-15: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-18: 1; 2021-02-05: Fournitures; 2021-03-15: BND; 2021-03-22: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-18: 2; 2021-02-05: Travaux; 2021-03-15: FINEX; 2021-03-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-18: 3; 2021-02-05: Prestations intellectuelles; 2021-03-15: CONJOINT; 2021-03-22: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-18: 4; 2021-02-05: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+1
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5