## Feuil1
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
e) Direction Nationale du Budget
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments à usage Adminbistratif |  | 64 | BND |  | AOO | Prévisions | 2021-01-04 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-02: Code Marché; 2021-02-20: Nature de Marché; 2021-03-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-02: 1; 2021-02-20: Fournitures; 2021-03-30: BND; 2021-04-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-02: 2; 2021-02-20: Travaux; 2021-03-30: FINEX; 2021-04-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-02: 3; 2021-02-20: Prestations intellectuelles; 2021-03-30: CONJOINT; 2021-04-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-02: 4; 2021-02-20: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
f) Direction Nationale du Budget
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-04: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2021-02-27: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-30: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Fournitures Ett Petits Matérils Bureau |  | 64 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-04-07 | 2021-04-28 | 2021-05-15 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-06-26 |  | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 2021-07-24 | 2021-07-27 | 2021-08-04
Réalisations
2 | Achat de Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-02-15 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-06-03 | 2021-06-13 | 2021-06-29 |  | 2021-07-09 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 2021-08-08
Réalisations
3 | Frais Nettoyage des Locaux |  | 64 | BND | 4 | RC | Prévisions | 2021-02-19 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 2021-04-11 | 2021-05-02 | 2021-05-18 | 2021-06-08 | 2021-06-18 | 2021-07-04 |  | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-10
Réalisations
4 | Frais de Réunion, Conférences |  | 64 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2021-02-19 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 2021-04-11 | 2021-05-02 | 2021-05-18 | 2021-06-08 | 2021-06-18 | 2021-07-04 |  | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-10
Réalisations
5 | Achat Autres Fournittures de Services |  | 64 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2021-02-19 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 2021-04-11 | 2021-05-02 | 2021-05-18 | 2021-06-08 | 2021-06-18 | 2021-07-04 |  | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-10
Réalisations
6 | Autres Matériels et Mobiliers |  | 64 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-07-07 |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-13
Réalisations
7 | Matériels Informatiques |  | 64 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-07-07 |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-13
Réalisations
8 | Matériels Informatiques |  | 64 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-07-07 |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-13
Réalisations
9 | Matériels et Mobiliers de Bureau |  | 64 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-04-15 | 2021-05-06 | 2021-05-22 | 2021-06-12 | 2021-06-21 | 2021-07-08 |  | 2021-07-17 | 2021-07-31 | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 2021-08-16
Réalisations
Coût Total
[21 empty] | #REF! | mois
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | ACGPMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP/DEMANDE DE CAUTATION
DIRECTION NATIONALE DU BUDGET
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-02-22: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2021-05-06: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-06-21: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés |  | 64 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-07-09 |  | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 2021-08-18
Réalisations
2 | Achat Autres Fournittures de Services |  |  | BND | 12 | DC | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-07-09 |  | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 2021-08-18
Réalisations
3 | Entrétien et Réparations Véhicule Automobile |  | 64 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-07-09 |  | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 2021-08-18
Réalisations
4 | Matériels et Mobiliers de Bureau |  | 64 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-07-09 |  | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 2021-08-18
Réalisations
5 | Frais de Réunion, Conférences |  | 64 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2021-02-25 | 2021-03-13 | 2021-03-18 | 2021-04-19 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-06-17 | 2021-06-26 | 2021-07-12 |  | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 2021-08-13 | 2021-08-21
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministère du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/DNB
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-02-25: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-05-10: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-06-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais Entrétien Bâtiments Administratifs |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
2 | Frais Entrétien Bâtiments Administratifs |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
3 | Bâtiments à usage Administratifs |  | 64 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
5 | Bâtiments à usage Administratifs |  | 64 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-18: Code Marché; 2021-02-05: Nature de Marché; 2021-03-15: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-18: 1; 2021-02-05: Fournitures; 2021-03-15: BND; 2021-03-22: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-18: 2; 2021-02-05: Travaux; 2021-03-15: FINEX; 2021-03-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-18: 3; 2021-02-05: Prestations intellectuelles; 2021-03-15: CONJOINT; 2021-03-22: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-18: 4; 2021-02-05: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2+2
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7