## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
e) Direction Nationale de la comptabilitée matière et matériel
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats De Pré-imprimés |  | 64 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-27 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 2021-06-04 |  | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-15
Réalisations
2 | Materiel Informatique |  | 64 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-01-27 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 2021-06-04 |  | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-15
Réalisations
3 | location de Bâtiments A Usage Administratif |  | 64 | BND | 4 | RC | Prévisions | 2021-01-27 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 2021-06-04 |  | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-15
Réalisations
4 | Materiel Informatique |  | 64 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-25 | 2021-06-10 |  | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-17
Réalisations
5 | Matériels De Transport |  | 64 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-25 | 2021-06-10 |  | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-17
Réalisations
6 | Matériels Et Mobiliers De Bureau |  | 64 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-25 | 2021-06-10 |  | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-17
Réalisations
Coût Total
Réalisations
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/Comptabilité matière
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-02-02: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-04-13: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-05-25: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat pré-imprimés |  | 64 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
2 | Achats De Documentations |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
3 | Achats De Fournitures et Pétits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
4 | Achats De Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
5 | Frais Nettoyages Locaux |  | 64 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
6 | Achats De Fournitures et Pétits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 |  | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-02
Réalisations
7 | Informations et Communications |  | 64 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2021-01-22 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-03 | 2021-04-10 |  | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
8 | Frais de Réunions Conférences |  | 64 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2021-01-22 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-03 | 2021-04-10 |  | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
9 | Internet |  | 64 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2021-01-22 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-03 | 2021-04-10 |  | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03
Réalisations
10 | Autres Matériels et Mobiliers |  | 64 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06
Réalisations
11 | Matériels et Mobiliers De Bureau |  | 64 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06
Réalisations
12 | Logiciel, Application et Programme Informatique |  | 64 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06
Réalisations
13 | Matériels et Mobiliers De Bureau |  | 64 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06
Réalisations
14 | Installations Techniques et Agencements |  | 64 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2021-01-04 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
15 | Frais Nettoyage des locaux |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-27 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 2021-06-04 |  | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-15
Réalisations
16 | Frais d'Assurance |  | 64 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-02: Code Marché; 2021-02-23: Nature de Marché; 2021-04-06: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-02: 1; 2021-02-23: Fournitures; 2021-04-06: BND; 2021-04-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-02: 2; 2021-02-23: Travaux; 2021-04-06: FINEX; 2021-04-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-02: 3; 2021-02-23: Prestations intellectuelles; 2021-04-06: CONJOINT; 2021-04-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-02: 4; 2021-02-23: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+2
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+8