## Feuil1
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
c) Direction Nationale des Impôts
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Batiments à usage Administratifs |  | 64 | BND | 001/2015 | AOO | Prévisions | 2021-01-04 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
2 | Construction Direction Régionale |  | 64 | BND | 001/2015 | ED | Prévisions | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |  | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-02: Code Marché; 2021-02-20: Nature de Marché; 2021-03-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-02: 1; 2021-02-20: Fournitures; 2021-03-30: BND; 2021-04-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-02: 2; 2021-02-20: Travaux; 2021-03-30: FINEX; 2021-04-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-02: 3; 2021-02-20: Prestations intellectuelles; 2021-03-30: CONJOINT; 2021-04-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-02: 4; 2021-02-20: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
Tab 3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/DNI
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-04: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-02-27: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-30: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments à usage Administratifs |  | 64 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-04 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-02: Code Marché; 2021-02-20: Nature de Marché; 2021-03-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-02: 1; 2021-02-20: Fournitures; 2021-03-30: BND; 2021-04-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-02: 2; 2021-02-20: Travaux; 2021-03-30: FINEX; 2021-04-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-02: 3; 2021-02-20: Prestations intellectuelles; 2021-03-30: CONJOINT; 2021-04-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-02: 4; 2021-02-20: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
c) Direction Nationale des Impots
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-04: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2021-02-27: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-30: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Pré-Imprimés |  | 64 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-12 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 2021-05-30 |  | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 2021-07-01 | 2021-07-06
Réalisations
2 | Location de Bâtiment A Usage Admistratifs |  | 64 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-12 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 2021-05-30 |  | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 2021-07-01 | 2021-07-06
Réalisations
3 | Achat fournitures informatiques |  | 64 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-12 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 2021-05-30 |  | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 2021-07-01 | 2021-07-06
Réalisations
4 | Achats Autres Fournitures de Services |  | 64 | BND | 5 | RC | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-06-09 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-12 | 2021-07-19
Réalisations
5 | Frais de Cérémonies, et Réception |  | 64 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-06-09 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-12 | 2021-07-19
Réalisations
6 | Matériels informatiques |  | 64 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-06-09 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-12 | 2021-07-19
Réalisations
7 | Matériels et Mobiliers de Bureau |  | 64 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-06-09 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-07-12 | 2021-07-19
Réalisations
Coût Total
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/Impots
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-18: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-04-01: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-05-21: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats De Documentation |  | 64 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
2 | Achats De Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
3 | Achats De Pré-imprimés |  | 64 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
4 | Achats De Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
5 | Achats De Pré-imprimés |  | 64 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
6 | Achats De Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 64 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
7 | Frais De Fête Publiques |  | 64 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-27
Réalisations
8 | Autres Matériels De Transport |  | 64 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-27
Réalisations
9 | Autres Matériels et Mobiliers |  | 64 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-27
Réalisations
10 | Installations Techniques et Agencements |  | 64 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2021-01-04 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
11 | Frais d'Assurances |  | 64 | BND | 20 | RC | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-04-12 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 2021-05-30 |  | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 2021-07-01 | 2021-07-06
Réalisations
12 | Internet |  | 64 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-27
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-20: Code Marché; 2021-02-10: Nature de Marché; 2021-03-24: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-20: 1; 2021-02-10: Fournitures; 2021-03-24: BND; 2021-03-31: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-20: 2; 2021-02-10: Travaux; 2021-03-24: FINEX; 2021-03-31: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-20: 3; 2021-02-10: Prestations intellectuelles; 2021-03-24: CONJOINT; 2021-03-31: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-20: 4; 2021-02-10: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021 | [5 empty] | 2021-01-26: c) Direction Nationale des Impôts
| Ordonnateur: | Ministère du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 JOURNAUX, SITE DU MINISTERE, SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-13: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2021-02-24: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formations, Séminaires et Stages |  | 64 | BND |  | AOO | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
2 | Frais de Réunions, Conférences |  | 64 | BND |  | AOO | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-24: Code Marché; 2021-02-28: Nature de Marché; 2021-05-09: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-24: 1; 2021-02-28: Fournitures; 2021-05-09: BND; 2021-05-27: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-24: 2; 2021-02-28: Travaux; 2021-05-09: FINEX; 2021-05-27: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-24: 3; 2021-02-28: Prestations intellectuelles; 2021-05-09: CONJOINT; 2021-05-27: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-24: 4; 2021-02-28: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2+2
Notification du marché approuvé = [En cours]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+1+1
En cours = [Approbation du Contrat]+3
En cours = [Approbation du Contrat]+3+2