## Feuil1
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
b) Direction Nationale des Systèmes Informatiques
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/DNSI
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiment A Usage Administratif |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-02: Code Marché; 2021-02-20: Nature de Marché; 2021-03-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-02: 1; 2021-02-20: Fournitures; 2021-03-30: BND; 2021-04-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-02: 2; 2021-02-20: Travaux; 2021-03-30: FINEX; 2021-04-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-02: 3; 2021-02-20: Prestations intellectuelles; 2021-03-30: CONJOINT; 2021-04-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-02: 4; 2021-02-20: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
d) Direction Nationale des Systèmes Informatiques
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-26: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2021-02-27: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-30: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat Pré-Imprimés |  | 64 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-04-17 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | 2021-06-02 |  | 2021-06-12 | 2021-06-26 | 2021-06-29 | 2021-07-04 | 2021-07-11
Réalisations
2 | Achat De Fournitures Et Petits Matériels Bureau |  | 64 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-04-17 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | 2021-06-02 |  | 2021-06-12 | 2021-06-26 | 2021-06-29 | 2021-07-04 | 2021-07-11
Réalisations
3 | Achats Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-04-17 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | 2021-06-02 |  | 2021-06-12 | 2021-06-26 | 2021-06-29 | 2021-07-04 | 2021-07-11
Réalisations
4 | Frais de Nettoyage des locaux |  | 64 | BND | 4 | RC | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-04-17 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | 2021-06-02 |  | 2021-06-12 | 2021-06-26 | 2021-06-29 | 2021-07-04 | 2021-07-11
Réalisations
5 | Achat Autres Fourniture de Service |  | 64 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 2021-06-08 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15
Réalisations
6 | Internet |  | 64 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 2021-06-08 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15
Réalisations
7 | Matériels Informatiques |  | 64 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 2021-06-08 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15
Réalisations
8 | Installation Technique Et Agencement |  | 64 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 2021-05-01
Réalisations
9 | Logitiel, Applications Et Programmes Informatiques |  | 64 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 2021-06-08 |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/Systéme Imformatique
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-25: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-04-07: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-05-23: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien Et Reparation Materiel Informatique |  | 64 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25
Réalisations
2 | Materiel et Mobilier de bureau |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-26: Code Marché; 2021-02-16: Nature de Marché; 2021-03-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-26: 1; 2021-02-16: Fournitures; 2021-03-30: BND; 2021-04-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-26: 2; 2021-02-16: Travaux; 2021-03-30: FINEX; 2021-04-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-26: 3; 2021-02-16: Prestations intellectuelles; 2021-03-30: CONJOINT; 2021-04-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-26: 4; 2021-02-16: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget | [5 empty] | 2021-02-01: d) Direction Nationale des Systèmes Informatiques
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministère du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 JOURNAUX, SITE DU MINISTERE, SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-18: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2021-03-02: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance Technique |  | 64 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Ministère du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 JOURNAUX, SITE DU MINISTERE, SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCM¨P
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-07: PREALABLE; 2021-01-24: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-05-27: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais De Formation, Séminaires et Stages |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
2 | Frais De Réunion et Conférences |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-02-28 | 2021-03-21 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | 2021-05-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-04
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-24: Code Marché; 2021-02-28: Nature de Marché; 2021-05-09: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-24: 1; 2021-02-28: Fournitures; 2021-05-09: BND; 2021-05-27: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-01-24: 2; 2021-02-28: Travaux; 2021-05-09: FINEX; 2021-05-27: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-01-24: 3; 2021-02-28: Prestations intellectuelles; 2021-05-09: CONJOINT; 2021-05-27: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-01-24: 4; 2021-02-28: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+7+2+1
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+5+1+1
Approbation du Contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+10+2+2
Approbation du Contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+3+2